◈ ГЕО РАЗУМ

Коммерческое предложение

Разработка и запуск сервиса

цифровой аналитики земельных участков

Автоматический анализ земельных участков на основе модели ГЕО: ограничения, инфраструктура, инвестиционная концепция и финансовая модель — готовый отчет за 10 минут.

РЕШЕНИЕ

Архитектура целевого решения

Браузер
лендинг · конструктор заказа · ЛК · админка

API (REST)
заказы и биллинг · отчеты · GIS-анализ · B2B
API

Модель ГЕО — предоставляет заказчик
единый источник пространственных данных: границы,
ограничения, инфраструктура, характеристики
участков

Backend: Python / Node.js · БД: PostgreSQL + PostGIS · Оплата: онлайн-эквайринг · Отчеты: шаблонизация PDF + карты · Хостинг: облако · CI/CD · мониторинг

ПЛАН РАБОТ

Этапы 1–3: фундамент

1. Инфраструктура и бэкенд

Проектирование БД (PostGIS), REST API: пользователи, заказы, тарифы, платежи. Админ-панель, регистрация и роли. CI/CD, dev/stage/prod.

5 раб. дней

2. Интеграция с моделью ГЕО

Подключение к модели ГЕО заказчика: API и выгрузки, нормализация данных, кэширование, контроль актуальности, очередь запросов.

5 раб. дней

3. Аналитика и отчеты

Расчеты ограничений, охранных зон и удаленностей по данным модели ГЕО. Генератор PDF по 4 ролям, финансовая модель (NPV, IRR, окупаемость).

10 раб. дней

ПЛАН РАБОТ

Этапы 4–6: монетизация и запуск

4. Оплата и личный кабинет

Онлайн-эквайринг, баланс и пополнение, чеки (54-ФЗ). Email-уведомления: отчет готов, квитанции, промокоды. История заказов и платежей.

5 раб. дней

5. B2B API

Открытый API для корпоративных клиентов: «Гео Разум Агро», «ЭкоКонтроль», «Земельный Банк». Ключи, тарификация, лимиты, песочница.

12 раб. дней

6. Тестирование и запуск

Комплексное и нагрузочное тестирование, деплой в прод, мониторинг, документация. Передача кода. Гарантийная поддержка 6 месяцев.

13 раб. дней

MVP (этапы 1–4) — 25 рабочих дней. Продакшн — 50 дней, полный релиз — 100 дней.

РЕСУРСЫ

Команда и сроки

Аналитик · Разработчик · Маркетолог

| Этап | Состав работ | Срок, раб. дней |
| --- | --- | --- |
| 1. Инфраструктура и бэкенд | БД, API, auth, админка, CI/CD | 5 |
| 2. Интеграция с моделью ГЕО | Подключение к модели ГЕО заказчика, кэш, нормализация | 5 |
| 3. Аналитика и отчеты | Расчеты по данным модели, PDF по ролям, финмодель | 10 |
| 4. Оплата и ЛК | Эквайринг, баланс, чеки, email | 5 |
| 5. B2B API | Публичный API, ключи, песочница | 12 |
| 6. Тестирование и запуск | QA, нагрузка, деплой, поддержка | 13 |
| MVP (этапы 1–4) |  | 25 дн. — 1,5 мес. |
| Продакшн / Полный релиз |  | 2,5 / 5 мес. |

БЮДЖЕТ

Стоимость и варианты

| Вариант | Состав | Срок | Стоимость, ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | Этапы 1–4: заказ, аналитика, оплата, личный кабинет | 1,5 мес. | 330 000 |
| Продакшн | Этапы 1–6: полный сервис и B2B API | 2,5 мес. | 660 000 |
| Полный релиз | Расширенный объём: доп. модули, нагрузочное тестирование, пилот и запуск | 5 мес. | 1 320 000 |

Ставки: аналитик 400 ₽/ч, разработчик 500 ₽/ч, маркетолог 300 ₽/ч. Детализация — на следующем слайде. Без НДС и накладных расходов.

Условия оплаты

50% — предоплата

50% — по приемке работ

Фиксированная смета, оплата в два этапа.

Что включено

Проектирование и разработка по всем этапам

Тестирование, деплой, документация

Передача исходного кода заказчику

Гарантийная поддержка 6 месяцев

БЮДЖЕТ

Из чего складывается стоимость

| Роль | Ставка, ₽/ч |
| --- | --- |
| Аналитик | 400 |
| Разработчик | 500 |
| Маркетолог | 300 |
| Команда (3 специалиста) | 1 200 |

275 ч · 330 000 ₽ · MVP

550 ч · 660 000 ₽ · Продакшн

1 100 ч · 1 320 000 ₽ · Полный релиз

Ставка команды — 1 200 ₽/ч. Объём работ: MVP — 275 ч, продакшн — 550 ч, полный релиз — 1 100 ч. Стоимость без НДС и накладных расходов.

ГРАНИЦЫ

Что не входит в стоимость

Модель ГЕО и исходные данные предоставляет заказчик; их актуализация и лицензии — вне сметы разработки.

Облачный хостинг, домен и SSL — абонентская плата, не входит в смету разработки.

Веб-версия адаптивна; отдельные приложения iOS/Android — отдельный проект.

Подключение источников данных сверх модели ГЕО — оценивается отдельно.

◈ ГЕО РАЗУМ

Следующий шаг

Согласуем состав работ

Выбор варианта: MVP / Продакшн / Полный релиз.

Фиксируем смету и сроки

Стоимость и календарный план фиксируются в договоре.

Подписываем договор и стартуем

Этап 1 начинается сразу после предоплаты 50%.

Контакты: [email] · [телефон]

Срок ответа: 1 рабочий день